## Casos de Prueba
ID | Objetivo | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos | Resultado esperado | Prioridad | Tipo | Requisito
CP-001 | Instalación y primer arranque en Windows 10/11. | Instalador v2.0 . Usuario comun (sin administrador). | Instalador .exe / archivo.zip | 1) Descargar archivo .exe. 2) Completar permiso para ejecutar por defecto W10/11. 3) Una vez confirmada la app se despliega. | Instala sin errores y la app inicia mostrando la ventana principal. | Alta | No Funcional | REQ-001
CP-002 | Eliminacion Limpia, sin reciduos | App descargada | Eliminar, suprimir en el gesto de archivos del SO. | 1) Eliminar archivo ,exe. 2) Verificar que no queden carpetas o reciduos. 3) Revisar Inicio rápido. | El sistema elimina la app y no quedan archivos/ACCESOS residuales relevantes. | Media | No Funcional | REQ-001
CP-003 | Renderizado de UI (botones, display, etiquetas). | App decrgada y ejecutada. | N/A | 1) Abrir app. 2) Verificar presencia de botones 0-9, +, −, ×, ÷, ., =, C, M+, M−, MR, MC, Historial. | Todos los controles son visibles y habilitados sin recortes. | Alta | No Funcional | REQ-002
CP-004 | Control de ventana (minimizar, mover, cerrar). | App abierta. | N/A | 1) Minimizar y restaurar. 2) Mover ventana. 3) Cerrar con [X]. | Operaciones de ventana funcionan sin congelamientos. | Media | No Funcional | REQ-003
CP-005 | Reapertura estable tras cerrar. | App abierta, se realizaron operaciones simples. | N/A | 1) Cerrar app. 2) Reabrir inmediatamente, 3) Minimizar app, 4) Maximizar | La app reabre sin errores ni mensajes de crash. | Alta | No Funcional | REQ-003
CP-006 | Suma de enteros positivos. | App abierta; display 0. | 12 + 7 = | 1) ingresar los datos 12 + 7 =, con los botones de la GUI | 19.00 mostrado en el display | Alta | Funcional | REQ-004
CP-007 | Suma con decimales. | App abierta; display 0. | 2.5 + 0.75 = | 1) Ingresar los datos 2.5 + 0.7 5 =, con los botones de la GUI | 3.25 mostrado en display | Alta | Funcional | REQ-004
CP-008 | Suma con número negativo. | App abierta; mecanismo de signo disponible (± o resta). | 5 + (−3) = | 1) ingresar los datos -3+5 = (o 5 − 3 =) con los botones de la GUI | 2.00 mostrado en display | Media | Funcional | REQ-004
CP-009 | Resta de enteros. | App abierta; display 0. | 20 − 8 = | 1) ingresar los datos 2 0 − 8 = con los botones de la GUI | 12.00 mostrado en display | Alta | Funcional | REQ-005
CP-010 | Resta con resultado negativo. | App abierta; display 0. | 7 − 10 = | 1) ingresar los datos 7 − 1 0 = con los botones de la GUI | −3.00 mostrado en display | Alta | Funcional | REQ-005
CP-011 | Multiplicación de enteros. | App abierta. | 9 × 6 = | 1) ingresar los datos 9 × 6 = con los botones de la GUI | 54.00 mostrado en display | Alta | Funcional | REQ-006
CP-012 | Multiplicación con decimales. | App abierta. | 2.5 × 0.2 = | 1) ingresar los datos 2 . 5 × 0 . 2 = con los botones de la GUI | 0.50 mostrado en display. | Alta | Funcional | REQ-006
CP-013 | División exacta de enteros. | App abierta. | 20 ÷ 4 = | 1) ingresar los datos 2 0 ÷ 4 = con los botones de la GUI | 5.00 mostrado en display | Alta | Funcional | REQ-007
CP-014 | División con decimales (residuo). | App abierta. | 7 ÷ 2 = | 1) ingresar los datos 7 ÷ 2 = con los botones de la GUI | 3.50 mostrado en display | Alta | Funcional | REQ-007
CP-015 | Manejo de división entre cero. | App abierta. | 5 ÷ 0 = | 1) ingresar los datos 5 ÷ 0 = con los botones de la GUI | Se muestra mensaje "Math error: división por cero" | Alta | Funcional | REQ-007
CP-016 | Entrada de punto decimal única por número. | App abierta. | Teclear 1 . . 5 | 1) ingresar los datos 1 . . 5 con los botones de la GUI | La app muestra el mensaje "Syntax error" | Media | Funcional | REQ-008
CP-017 | Precisión/Redondeo (p.ej. 2 decimales). | App abierta; precisión en N decimales. | 1 ÷ 3 = | 1) ingresar los datos 1 ÷ 3 = con los botones de la GUI | Resultado muestra N decimales y redondeo correcto. 2 decimales, salida 0.33 | Media | Funcional | REQ-008
CP-018 | M+ agrega y MR recupera valor. | App abierta; memoria vacía (MC). | 3 + 2 = ; M+ ; MR | 1) Ingresar la operación 3 + 2 = 2) Guardar en memoria M+ 3) Recuperar valor guardado MR | MR muestra 5 en el display. | Media | Funcional | REQ-009
CP-019 | M− resta al valor almacenado. | Memoria con 10. | M− con 2 | 1) Ingresar 10; M+ 2) Ingresar 2; M− 3) MR | MR muestra 8. | Media | Funcional | REQ-009
CP-020 | MC limpia memoria. | Memoria con 5. | MC; MR | 1) MC 2) MR | MR devuelve 0 según diseño. (aprobada) | Baja | Funcional | REQ-009
CP-021 | Memoria persiste durante la sesión. | Guardar 7 en memoria. | Abrir otras funciones; MR | 1) M+ con 7 2) Realizar operaciones 3) MR | MR sigue regresando 7 mientras no se haga MC ni se cierre la app. | Media | Funcional | REQ-009
CP-022 | Registrar operación en historial. | App abierta; historial vacío. | 4 × 3 = | 1) 4 × 3 = 2) Abrir historial | Aparece '4 × 3 = 12' en display (aprobado) | Baja | Funcional | REQ-010
CP-023 | Reutilizar elemento del historial. | Historial con '8 + 2 = 10'. | Seleccionar entrada y presionar '=' | 1) Abrir historial 2) Seleccionar '8 + 2' 3) '=' | Se vuelve a mostrar 10 en el display y se agrega al historial. | Media | Funcional | REQ-010
CP-024 | Ejecución sin privilegios de administrador. | Usuario estándar. | Abrir app; usar funciones básicas. | 1) Iniciar app como usuario estándar 2) Realizar operaciones | No solicita elevación UAC y funciona normalmente. | Alta | No Funcional | REQ-011
CP-025 | No crea archivos/carpetas inesperadas. | App descargada y ejecutada | N/A | 1) Usar app 2) Revisar %APPDATA%, %TEMP%, Documentos | Solo se crean archivos previstos (config/log, si aplica). | Media | No Funcional | REQ-011
CP-026 | Límites de tamaño y precisión de números. | App abierta. | Números muy grandes (p.ej. 999999999999 + 1) y muchos decimales. | 1) Ingresar valores límite 2) Operar | La app maneja límites mostrando resultado correcto o mensaje controlado. | Alta | Funcional | REQ-012

## Matriz de Rastreo
Matriz de ratreo de requisitos y pruebas
ID Requerimiento | Descripcion del requisito | Tipo | Casos de prueba asociados | Estado
REQ-001 | La app debe ejecutarse en Windows 10/11 sin errores. | No Funcional | CP-001 (descarga/ejecuta), CP-002 (borra, limpia) | Aprobado
REQ-002 | La UI renderiza correctamente (ventana, botones, etiquetas). | No Funcional | CP-003 (render UI) | Aprobado
REQ-003 | Ventana: minimizar, mover, cerrar y reabrir sin perder estabilidad. | No Funcional | CP-004, CP-005 | Aprobado
REQ-004 | Sumar números enteros/decimales/negativos correctamente. | Funcional | CP-006, CP-007 (ldecimales), CP-008 (negativos) | Aprobado
REQ-005 | Restar correcto (incluye resultados negativos). | Funcional | CP-009, CP-010 | Aprobado
REQ-006 | Multiplicar correcto (enteros/decimales). | Funcional | CP-011, CP-012 | Aprobado
REQ-007 | Dividir correcto y manejo de división entre cero (mensaje sin crash). | Funcional | CP-013, CP-014, CP-015 (÷0) | Aprobado
REQ-008 | Punto decimal: entrada y precisión configurada (p. ej., 2 decimales). | Funcional | CP-016 (input), CP-017 (precisión) | Aprobado
REQ-009 | Memoria (M+, M−, MC, MR) funciona y persiste en sesión. | Funcional | CP-018, CP-019, CP-020, CP-21 | Fallido
REQ-010 | Historial: ver y reutilizar operaciones. | Funcional | CP-022 (ver), CP-023 (reutilizar) | Fallido
REQ-011 | Seguridad básica: no requiere admin; no crea archivos inesperados. | No Funcional | CP-024 (permisos), CP-025 (escaneo artefactos) | Aprobado
REQ-012 | Compatibilidad | No Funcional | CP-028 | Por ejecutar

## Registro de Defectos
ID Defecto | Casos asociados | Resumen | Severidad | Pasos y esperado | Resultado real | Estado
DEF-001 | CP-018, CP-019 | Botones M+ no almacena otro valor que no sea 10 y M- no resta a la memoria guardada, en ocasiones directamente limpia toda la memoria | Alta | 1) Ingresar número ≠ 10 2) Presionar M+ o M- 3) Recuperar con MR Esperado: memoria guarda valor correcto | Siempre guarda 10 y M- no hace nada o directamente borra la memoria. | Abierto
DEF-002 | CP-020, CP-021 | Persistencia de memoria incorrecta, primer operación de guardado valida, operaciones siguientes muestran incosistencia, no suman y despues de ingresar varias son ignoradas. Hay un bucle con el numero "10", sin importar lo que se guarde siempre lo detecta como 10 | Alta | 1) Guardar un valor con M+ 2) Hacer operaciones adicionales 3) Recuperar con MR Esperado: MR devuelve valor almacenado | MR devuelve 10 u otro valor inconsistente; solo MC limpia correctamente. | Abierto
DEF-003 | CP-022, CP-023 | Historial no reutilizable ni limpiable, se visualiza correctamente pero es lo unico que se puede realizar | Alta | 1) Realizar operaciones 2) Abrir historial 3) Reutilizar o limpiar historial Esperado: operaciones reutilizables y opción de limpiar funciona | Historial no se puede reutilizar ni limpiar. | Abierto