## Matriz de Rastreo
Matriz de ratreo de requisitos y pruebas
ID Requerimiento | Descripcion del requisito | Tipo | Casos de prueba asociados | Estado
REQ-001 | La app debe ejecutarse en Windows 10/11 sin errores. | No Funcional | CP-001 (descarga/ejecuta), CP-002 (borra, limpia) | Aprobado
REQ-002 | La UI renderiza correctamente (ventana, botones, etiquetas). | No Funcional | CP-003 (render UI) | Fallido
REQ-003 | Ventana: minimizar, mover, cerrar y reabrir sin perder estabilidad. | No Funcional | CP-004, CP-005 | Aprobado
REQ-004 | Sumar números enteros/decimales/negativos correctamente. | Funcional | CP-006, CP-007 (ldecimales), CP-008 (negativos) | Aprobado
REQ-005 | Restar correcto (incluye resultados negativos). | Funcional | CP-009, CP-010 | Aprobado
REQ-006 | Multiplicar correcto (enteros/decimales). | Funcional | CP-011, CP-012 | Aprobado
REQ-007 | Dividir correcto y manejo de división entre cero (mensaje sin crash). | Funcional | CP-013, CP-014, CP-015 (÷0) | Aprobado
REQ-008 | Punto decimal: entrada y precisión configurada (p. ej., 2 decimales). | Funcional | CP-016 (input), CP-017 (precisión) | Aprobado
REQ-009 | Memoria (M+, M−, MC, MR) funciona y persiste en sesión. | Funcional | CP-018, CP-019, CP-020, CP-21 | Aprobado
REQ-010 | Historial: ver y navegar correctamente | Funcional | CP-022 (ver), CP-023 (navegar) | Fallido
REQ-011 | Seguridad básica: no requiere admin; no crea archivos inesperados. | No Funcional | CP-024 (permisos), CP-025 (escaneo artefactos) | Aprobado
REQ-012 | Porcentaje: '%' Calcula el porcentaje en base al numero mostrado en display | Funcional | CP-027 (enteros y cero), CP-028 (Negativos), CP-029 (operación pendiente) | Aprobado

## Pruebas Unitarias
Casos de Pruebas Unitarios
ID | Objetivo | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos | Resultado esperado | Prioridad | Tipo | Requisito
CP-006 | Suma de enteros positivos. | App abierta; display 0. | 12 + 7 = | 1) ingresar los datos 12 + 7 =, con los botones de la GUI | 19.00 mostrado en el display | Alta | Funcional | REQ-004
CP-007 | Suma con decimales. | App abierta; display 0. | 2.5 + 0.75 = | 1) Ingresar los datos 2.5 + 0.7 5 =, con los botones de la GUI | 3.25 mostrado en display | Alta | Funcional | REQ-004
CP-008 | Suma con número negativo. | App abierta; mecanismo de signo disponible (± o resta). | 5 + (−3) = | 1) ingresar los datos -3+5 = (o 5 − 3 =) con los botones de la GUI | 2.00 mostrado en display | Media | Funcional | REQ-004
CP-009 | Resta de enteros. | App abierta; display 0. | 20 − 8 = | 1) ingresar los datos 2 0 − 8 = con los botones de la GUI | 12.00 mostrado en display | Alta | Funcional | REQ-005
CP-010 | Resta con resultado negativo. | App abierta; display 0. | 7 − 10 = | 1) ingresar los datos 7 − 1 0 = con los botones de la GUI | −3.00 mostrado en display | Alta | Funcional | REQ-005
CP-011 | Multiplicación de enteros. | App abierta. | 9 × 6 = | 1) ingresar los datos 9 × 6 = con los botones de la GUI | 54.00 mostrado en display | Alta | Funcional | REQ-006
CP-012 | Multiplicación con decimales. | App abierta. | 2.5 × 0.2 = | 1) ingresar los datos 2 . 5 × 0 . 2 = con los botones de la GUI | 0.50 mostrado en display. | Alta | Funcional | REQ-006
CP-013 | División exacta de enteros. | App abierta. | 20 ÷ 4 = | 1) ingresar los datos 2 0 ÷ 4 = con los botones de la GUI | 5.00 mostrado en display | Alta | Funcional | REQ-007
CP-014 | División con decimales (residuo). | App abierta. | 7 ÷ 2 = | 1) ingresar los datos 7 ÷ 2 = con los botones de la GUI | 3.50 mostrado en display | Alta | Funcional | REQ-007
CP-015 | Manejo de división entre cero. | App abierta. | 5 ÷ 0 = | 1) ingresar los datos 5 ÷ 0 = con los botones de la GUI | Se muestra mensaje "Math error: división por cero" | Alta | Funcional | REQ-007
CP-016 | Entrada de punto decimal única por número. | App abierta. | Teclear 1 . . 5 | 1) ingresar los datos 1 . . 5 con los botones de la GUI | La app muestra el mensaje "Syntax error" | Media | Funcional | REQ-008
CP-017 | Precisión/Redondeo (p.ej. 2 decimales). | App abierta; precisión en N decimales. | 1 ÷ 3 = | 1) ingresar los datos 1 ÷ 3 = con los botones de la GUI | Resultado muestra N decimales y redondeo correcto. 2 decimales, salida 0.33 | Media | Funcional | REQ-008
CP-018 | M+ agrega 10 y MR recupera valor. | App abierta; memoria vacía (MC). | 3 + 2 = ; M+ ; MR | 1) Ingresar la operación 3 + 2 = 2) asignar +10 con M+ 3) Recuperar valor (3+2+10) MR | MR muestra 15 en el display. | Media | Funcional | REQ-009
CP-019 | M− resta al 10 al valor que se tiene. | App abierta | 15 + 20 =, MR- ; MR | 1) Ingresar operacion 2) Presionar M- 3) MR | MR muestra 25. | Media | Funcional | REQ-009
CP-020 | MC limpia memoria. | Memoria con 10. | MC; MR | 1) MC 2) MR | MR devuelve 0 | Baja | Funcional | REQ-009
CP-021 | Memoria persiste durante la sesión. | MR | Abrir otras funciones; MR | 1) M+ con 10 2) Realizar operaciones 3) MR | MR sigue regresando 10 mientras no se haga MC, ni se cierre la app. | Media | Funcional | REQ-009
CP-027 | Calcular porcentaje basico enteros y cero usando el botón % | App Abierta | 250% = 0% = | 1) introducir operación 2)precionar "=" | 2.5 o 0.00 dependiento de la operación ingresada mostrado en display | Media | Funcional | REQ-012
CP-028 | Calcular porcentaje numeros negativos | app abierta | -40%= | 1) introducir operación 2)precionar "=" | - 0.4 mostrado en display | Media | Funcional | REQ-012
CP-029 | Calcular porcentaje con operación pendiente | app abierta | 200 + 10% = | 1) introducir operación 2)precionar "=" | 200.10 mostrado en display | Media | Funcional | REQ-012

## Pruebas Sistema
Casos de Pruebas de Sistema
ID | Objetivo | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos | Resultado esperado | Prioridad | Tipo | Requisito
CP-001 | Instalación y primer arranque en Windows 10/11. | Instalador v2.0 . Usuario comun (sin administrador). | Instalador .exe / archivo.zip | 1) Descargar archivo .exe. 2) Completar permiso para ejecutar por defecto W10/11. 3) Una vez confirmada la app se despliega. | Instala sin errores y la app inicia mostrando la ventana principal. | Alta | No Funcional | REQ-001
CP-002 | Eliminacion Limpia, sin reciduos | App descargada | Eliminar, suprimir en el gesto de archivos del SO. | 1) Eliminar archivo ,exe. 2) Verificar que no queden carpetas o reciduos. 3) Revisar Inicio rápido. | El sistema elimina la app y no quedan archivos/ACCESOS residuales relevantes. | Media | No Funcional | REQ-001
CP-003 | Renderizado de UI (botones, display, etiquetas). | App decrgada y ejecutada. | N/A | 1) Abrir app. 2) Verificar presencia de botones 0-9, +, −, ×, ÷, ., =, C, M+, M−, MR, MC, Historial. | Todos los controles son visibles y habilitados sin recortes. | Alta | No Funcional | REQ-002
CP-004 | Control de ventana (minimizar, mover, cerrar). | App abierta. | N/A | 1) Minimizar y restaurar. 2) Mover ventana. 3) Cerrar con [X]. | Operaciones de ventana funcionan sin congelamientos. | Media | No Funcional | REQ-003
CP-005 | Reapertura estable tras cerrar. | App abierta, se realizaron operaciones simples. | N/A | 1) Cerrar app. 2) Reabrir inmediatamente, 3) Minimizar app, 4) Maximizar | La app reabre sin errores ni mensajes de crash. | Alta | No Funcional | REQ-003
CP-024 | Ejecución sin privilegios de administrador. | Usuario estándar. | Abrir app; usar funciones básicas. | 1) Iniciar app como usuario estándar 2) Realizar operaciones | No solicita elevación UAC y funciona normalmente. | Alta | No Funcional | REQ-011
CP-025 | No crea archivos/carpetas inesperadas. | App descargada y ejecutada | N/A | 1) Usar app 2) Revisar %APPDATA%, %TEMP%, Documentos | Solo se crean archivos previstos (config/log, si aplica). | Media | No Funcional | REQ-011
CP-026 | Límites de tamaño y precisión de números. | App abierta. | Números muy grandes (p.ej. 999999999999 + 1) y muchos decimales. | 1) Ingresar valores límite 2) Operar | La app maneja límites mostrando resultado correcto o mensaje controlado. | Alta | Funcional | REQ-012

## Pruebas Integracion
Casos de Pruebas de Integración
ID | Objetivo | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos | Resultado esperado | Prioridad | Tipo | Requisito
CP-022 | Registrar operación en historial. | App abierta; historial vacío. | 4 × 3 = | 1) 4 × 3 = 2) Abrir historial | Aparece '4 × 3 = 12' en display (aprobado) | Baja | Funcional | REQ-010
CP-023 | Navegación efectiva por el historial de operaciónes | Historial con '8 + 2 = 10', '10+5 = 15', '2x5 = 10'. | 8 + 2 = 10', '10+5 = 15', '2x5 = 10'. | 1) Introducir datos, operaciones. 2)Navegar con los botones '^' 'v' | Se muestran las operaciones realizadas con anterioridad | Media | Funcional | REQ-010

## Registro de Defectos
ID Defecto | Casos asociados | Resumen | Severidad | Pasos y esperado | Resultado real | Estado
DEF-001 | CP-023 | El puntero interno del historial parece avanzar más allá de los límites (como si fuera una lista infinita). La UI no cambia porque ya está en el borde, pero acumula pulsaciones y obliga a “compensar” con la misma cantidad en el botón opuesto. | Alta | 1) Ingresar operaciones 2) Presionar ▲, ▼ para nevegar por el historial Esperado: Historial se muestra sin problema y se puede navegar con los botones sin falsas asignaciones. | Crea internamente asignaciones al historial, no se muestran en UI pero seguir oprimiendo ▼ o en su caso ▲ cuando ya se llego a la ultima operación guardada hace que tengas que oprimir el boton contrario la cantidad de veces que lo hiciste en el otro. | Abierto
DEF-001 | CP-003 | Se muestra la etiqueta incorrecta en el boton de division, se muestra: ' / ' | Media | Abrir aplicación, el boton de division debe mostrar " ÷ " | Boton mal etiquetado, al abrir la app se muestra ' / ' | Abierto